## Sheet1 (hidden)
Input Data
Function
module | menu | Import Excel | Import Setting | Paste | Popup Edit (month/year) | Save | Save AS | Recursive Data | Actual Data From Smart Price | Mandays
Input Data >> Reference Price | cost วผก (ใหม่) | P | P | P | P | P | P | P | O | 500 | man-day new
Input Data >> Reference Price | cost วผก (เดิม) | P | O | O | O | O | O | O | O | 30
Input Data >> Reference Price | Reference Price (ใหม่)
Input Data >> Reference Price | Reference Price | P | P | P | P | P | P | P | P
Input Data >> Supply Plan | Ability RY | P | O | P | P | P | P | O | O
Input Data >> Supply Plan | Ability Pentane | O | O | P | P | P | P | P | O
Input Data >> Supply Plan | Ability KHM | P | O | P | P | P | P | P | O
Input Data >> Supply Plan | Ability โรงกลั่น | P | O | P | P | P | P | P | O
Customer Constrain | Customer | O | O | O | O | P | O | O | O
Customer Constrain | Contract | O | O | O | O | P | O | O | O
Customer Constrain | Volumn Constrain | P | O | P | P | P | O | P | O
|  | sum manday old | [7 empty] | sum man-day new

## Cost วผก (hidden)
Cost วผก
| Document Version |  | 1
| Epic |  | Cost วผก | AM-133
| Document Status |  | Draft
| Description |  | หน้า Input ข้อมูลต้นทุนโรงแยก ผลิตภัณฑ์ของ GSP จาก หน่วยงาน วผก เพื่อนำไปคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ (Full Cost)
Document version Log
| # | Version | Modified by |  | Modified date | Review by |  | Review date
| 1 | 1 | Chalida.j |  | 13/01/2021
Requirements
| # | Description |  |  |  |  | Priority | Note
| 1 | Import Excel | [5 empty] | (อ้างตาม email | Email (Click Here)
[8 empty] | อ้างอิงตาม Template | ! GSP Cost RO April 2021.xlsx
| 2 | Import Excel Setting | [5 empty] | เนื่องจาก Template มีข้อมูลส่วนที่ user ไม่ได้ใช้ค่าดังกล่าวในระบบ จึงต้องทำ config เฉพาะ ค่าที่ใช้
| 3 | View Data | [5 empty] | รูปแบบแสดงข้อมูลเป็นรายปี โดยข้อมูลแสดงตั้งแต่ Jan - Dec ของปีที่ต้องการดูข้อมูล
| 4 | Edit Data | [5 empty] | สามารถแก้ไขข้อมูลรายเดือนได้ มี Option ดังนี้ - Edit โดยไม่ติ๊ก Manual : จะสามารถบันทึกได้แค่ Revision 0 ของเดือนนั้นๆ เท่านั้น ไม่สามารถบันทึกเป็น Revision 1,2..3 - Edit โดยติ๊ก Manual : สามารถบันทึกได้ตาม Revision ที่ต้องการ หมายเหตุ - การติ๊ก Manual คือการที่ User เลือกแล้วว่าต้องการใช้ value นั้นๆ กรณี Import Excel มาใหม่ ข้อมูลจะไม่สามารถ update ตาม Excel ได้ จนกว่าจะติ๊ก Manual ออก - ข้อมูลที่ไม่ถูกติ๊ก manual เช่น กรณีแก้ไขข้อมูลที่ rev 3 จะ update ข้อมูลที่ ทุก revision ของ version เดือนนั้นๆ
| 5 | Paste Data | [5 empty] | User สามารถ copy ข้อมูลจาก excel เพื่อวางในระบบได้ หมายเหตุ - ระบบ สามารถ copy ข้อมูลได้ตามผลิตภัณฑ์
| 6 | Save Data can control version and running revision data - บันทึก - บันทึกเป็น | [5 empty] | สามารถบันทึกข้อมูลเป็น version ได้ โดย - บันทึก : บันทึกข้อมูลจะเป็นบันทึกข้อมูลทับ version เดิม - บันทึกเป็น : บันทึกข้อมูลโดย Running revision +1 จาก version ล่าสุด หมายเหตุ - start version 0 ตาม ปี และเดือน ที่บันทึกข้อมูล ยกตัวอย่าง version text "Cost วผก ปี 2022 เดือน 01 Rev 0" - ทุกๆการ Import Excel ข้อมูล ทั้งบันทึกและบันทึกเป็น Update ที่ Revision 0 เสมอ และ Update ให้ทุกๆ Revision ที่ไม่ถูกติ๊ก manual
User interaction and design
| Description |  | Mockup
| กดเข้ามาที่เมนู แสดง |  | tab Data
แกไขข้อมูลรายเดือน
Import Excel Setting
Question
| # | Questions | [5 empty] | Outcome
| 1 | ปัจจุบันปี 2022 เนื่องจาก model ต้องใช้ข้อมูลลักษณะ Rolling แต่ Cost วผก เป็นรายปี ระบบจะทำยังไงของข้อมูลที่เป็นปี 2023? | [5 empty] | - User ต้องการให้ระบบ ดึงข้อมูลของเดือนล่าสุดที่มีในระบบมาแสดงที่หน้าจอ รวมทั้งส่วนส่งเข้า model เพื่อ optimization - User Input ข้อมูลของปี 2023 ล่วงหน้า
Not Doing
- ไม่รองรับกรณีมีปรับเปลี่ยน Template ข้อมูลที่ใช้ import เข้าระบบ
- ไม่รองรับการดึง Actual ของ Cost วผก. ในระบบ smart price

## Reference Price (hidden)
Reference Price
| Document Version |  | 1
| Epic |  | Reference price | AM-215
| Document Status |  | Draft
| Description |  | หน้า Input ข้อมูล Forcaste Reference Price จากหน่วยงานต่างๆ (PTT สนญ.)
Document version Log
| # | Version | Modified by | Modified date | Review by |  | Review date
| 1 | 1 | Chalida.j | 13/01/2021
Requirements
| # | Description |  |  |  | Priority | Note
| 1 | Import Excel ประกอบไปด้วยข้อมูลจากต้นทาง 3 ไฟล์ |  |  |  |  | (อ้างตาม email | Email (Click Here)
[7 empty] | 1.1 อ้างอิงตาม Template |  | LPG Monthly Report_May21_13052021.xlsx |  | (ข้อมูลที่จะ Import ได้แก่ LPG CP,C3 CP และ C4 CP)
[7 empty] | 1.2 อ้างอิงตาม Template |  | GSPCost_จผก_10May2021.xlsx | (ข้อมูลที่จะ Import ได้แก่ ต้นทุน GSP Cost for M7 LPG ,FX กบน.และ X กบน.)
[7 empty] | 1.3 อ้างอิงตาม Template |  | PRISM Petrochemical Price Forecast as of 13 May 2021 |  |  | (ข้อมูลที่ Import ได้แก้ Crude Dubai
, Naphtha :MOPJ, Naphtha :MOPS, Naphtha :MOPS, HDPE : CFR SEA, LDPE : CFR SEA, LLDPE : CFR SEA และ PP : CFR SEA)
| 2 | Import Excel Setting |  |  |  |  | เนื่องจาก Template มีข้อมูลส่วนที่ user ไม่ได้ใช้ค่าดังกล่าวในระบบ จึงต้องทำ config เฉพาะ ค่าที่ใช้ หมายเหตุ - ไม่รองรับการ config แบบ multi level (รอพี่โอ๋ช่วยปรับ)
| 3 | View Data |  |  |  |  | รูปแบบแสดงข้อมูลเป็นรายปี โดยข้อมูลแสดงตั้งแต่ Jan - Dec ของปีที่ต้องการดูข้อมูล
| 4 | Edit Data |  |  |  |  | สามารถแก้ไขข้อมูลรายเดือนได้ มี Option ดังนี้ Edit โดยไม่ติ๊ก Manual : จะสามารถบันทึกได้แค่ Revision 0 ของเดือนนั้นๆ เท่านั้น ไม่สามารถบันทึกเป็น Revision 1,2..3 - Edit โดยติ๊ก Manual : สามารถบันทึกได้ตาม Revision ที่ต้องการ หมายเหตุ - การติ๊ก Manual คือการที่ User เลือกแล้วว่าต้องการใช้ value นั้นๆ กรณี Import Excel มาใหม่ ข้อมูลจะไม่สามารถ update ตาม Import Excel ได้ จนกว่าจะติ๊ก Manual ออก - ข้อมูลที่ไม่ถูกติ๊ก manual เช่น กรณีแก้ไขข้อมูลที่ rev 3 จะ update ข้อมูลที่ ทุก revision ของ version เดือนนั้นๆ
| 5 | Paste Data |  |  |  |  | User สามารถ copy ข้อมูลจาก excel เพื่อวางในระบบได้
| 6 | Save Data can control version and running revision data - บันทึก - บันทึกเป็น |  |  |  |  | สามารถบันทึกข้อมูลเป็น version ได้ โดย - บันทึก : บันทึกข้อมูลจะเป็นบันทึกข้อมูลทับ version เดิม - บันทึกเป็น : บันทึกข้อมูลโดย Running revision +1 จาก version ล่าสุด หมายเหตุ - start version 0 ตาม ปี และเดือน ที่บันทึกข้อมูล ยกตัวอย่าง version text "Reference price ปี 2022 เดือน 01 Rev 0" - ทุกๆการ Import Excel ข้อมูล ทั้งบันทึกและบันทึกเป้น Update ที่ Revision 0 เสมอ และ Update ให้ทุกๆ Revision ที่ไม่ถูกติ๊ก manual
| 7 | ดึงข้อมูล Actual จาก Smart Price |  |  |  |  | ระบบทำการดึงข้อมูล ผ่าน view จากทางระบบ smart price - จัดทำเป็น job โดยเป็นการดึงข้อมูลทุกวัน เที่ยงคืน - user สามารถ ดึงข้อมูลแบบ manual ได้ หมายเหตุ - ข้อมุลที่ดึงจากระบบ smart price จะถูก update ที่ revision 0 และทุก revision ของข้อมูล เดือนนั้นๆเสมอ ยกเว้นข้อมูลที่ถูกติ๊ก manual - ไม่รองรับ import excel (รอพี่ขวด confirm)
User interaction and design
| Description |  | Mockup
กดเข้ามาที่เมนู
แกไขข้อมูลรายเดือน
Import Excel
Import Excel Setting
Question
| # | Questions |  |  |  |  | Outcome
| 1 | ปัจจุบันปี 2022 เนื่องจาก model ต้องใช้ข้อมูลลักษณะ Roolling แต่ Reference price เป็นรายปี ระบบจะทำยังไงของข้อมูลที่เป็นปี 2023? |  |  |  |  | - ให้ระบบ ดึงข้อมูลของเดือนล่าสุดที่มีในระบบมาแสดงที่หน้า Reference price และส่งเข้า model - User Input ข้อมูลของปี 2023 ล่วงหน้า
Not Doing
- ไม่รองรับกรณีมีปรับเปลี่ยน Template ข้อมูลที่ใช้ import เข้าระบบ

## Ability RY (hidden)
Ability Ry
| Document Version |  | 1
| Epic |  | Ability Ry | AM-152
| Document Status |  | Draft
| Description |  | หน้า Input ข้อมูล แผนการผลิต ผลิตภัณฑ์ของ GSP จาก หน่วยงาน กผ.
Document version Log
| # | Version | Modified by | Modified date | Review by |  | Review date
| 1 | 1 | Chalida.j | 30/01/2021
Requirements
| # | Description |  |  |  | Priority | Note
| 1 | Import Excel |  |  |  |  | (อ้างตาม email | Email (Click Here)
[7 empty] | อ้างอิงตาม Template |  | 2022_01_Ability Plan_rev2.xlsx
Sheet ลำดับที่ 1 Sheet Ability : เป็น Sheet Sum ข้อมูล
Sheet ลำดับที่ 2 Sheet Est-Dec-21 : เป็น Sheet ข้อมูล Daily Actual ( ระบบทำการอ่านข้อมูลเพื่อ Import ให้ตามลำดับที่ 2 เป็นต้นไป)
Sheet ลำดับถัดไป : เป็น Sheet ข้อมูล Ability Daily โดยระบบจะอ่าน Rolling ไป 12 เดือนล่วงหน้า
ระบบ Import ข้อมูล Daily และ sum ข้อมูลแสดงให้ที่ Tab Data ส่วนข้อมูล Daily แสดงที่ Tab Data Daily
เพิ่มการตรวจสอบและแจ้งเตือน กรณี Sheet Ablity(Sumary) และ sheet Daily ไม่ตรงกัน
รองรับการ Import หมายเหตุที่ Sheet Ability
| 2 | View Data |  |  |  |  | รูปแบบแสดงข้อมูลเป็น Rolling 12 เดือน
| 3 | Edit Data |  |  |  |  | สามารถแก้ไขข้อมูลรายเดือนได้ หมายเหตุ ระบบนำข้อมูล Daily C2 เพื่อส่งไปประมวลผลที่ model หากมีการแก้ไข อาจจะทำให้ข้อมูลไม่ตรงกันได้ (User แจ้งว่าไม่ต้องการแก้ไขข้อมูล Daily )
| 5 | Paste Data |  |  |  |  | สามารถ copy ข้อมูลจาก excel เพื่อวางในระบบได้
| 6 | Save Data can control version and running revision data - บันทึก - บันทึกเป็น |  |  |  |  | สามารถบันทึกข้อมูลเป็น version ได้ โดย - บันทึก : บันทึกข้อมูลจะเป็นบันทึกข้อมูลทับ version เดิม - บันทึกเป็น : บันทึกข้อมูลโดย Running revision +1 จาก version ล่าสุด หมายเหตุ - start version 0 ตาม ปี และเดือน ที่บันทึกข้อมูล ยกตัวอย่าง version text "Ability Rayong ปี 2022 เดือน 01 Rev 0"
User interaction and design
| Description |  | Mockup
กดเข้ามาที่เมนู
แกไขข้อมูลรายเดือน
Import Excel
Question
| # | Questions |  |  |  |  | Outcome
| 1 | กรณีเริ่มเดือนใหม่ ระบบจะเอาข้อมูลability ของเดือนถัดไปมาคำนวณยังไง หรือ user จะทำการรันโมเดลเดือนถัดไปช่วงประมาณวันไหน |  |  |  |  | คุณตูนกับคุณเตย แจ้งว่าจะได้ข้อมูล 2 ทำการหลังการเริ่มเดือนใหม่ กรณีที่เริ่มเดือนใหม่ ถ้า user import ข้อมูลเดือนใหม่ จะให้ระบบ optimize เท่าตามจำนวนที่มีจะไม่ครบ 12 เดือน เช่น ปัจจุบันเดือน 11 ทาง user จะต้องimport ข้อมูลของเดือน 12 เข้าไปแต่ทาง user ยังไม่ได้รับข้อมูลจากต้นทาง ถ้าuser ต้องการ opitmize ระบบจะไปดึงข้อมูลเดิม ของเดือนปัจจุบันที่มีอยู่ โดยเดือนที่ 12 ระบบจะต้องแสดงค่า N/A ออกมา ทางทีมติดประเด็น กรณีที่ข้อมูลเดือนปัจจุบันยังไม่มาแต่ user จะทำการ opitmize ทำให้เกิดกระทบกับทางโมเดล เนื่องจาก ข้อมูลจะต้องครบ 12 เดือนเท่านั้น 08.11.2021 แจ้งคุณเตยแล้ว ทางuser จะรอข้อมูลให้ครบ 12 เดือน ถึงจะส่งข้อมูลไปรันโมเดล
Not Doing
- ไม่รองรับกรณีมีปรับเปลี่ยน Template ข้อมูลที่ใช้ import เข้าระบบ
- ไม่รองรับการ Recursive Data

## Ability KHM (hidden)
Ability KHM
| Document Version |  | 1
| Epic |  | Ability KHM | AM-148
| Document Status |  | Draft
| Description |  | หน้า Input ข้อมูล แผนการผลิตโรงแยกก๊าซขนอม รองรับผลิตภัณฑ์ LPG ,NGL และรองรับสำหรับ Input ข้อมูล ตาม Shipment ของผลิตภัณฑ์ NGL
Document version Log
| # | Version | Modified by | Modified date | Review by |  | Review date
| 1 | 1 | Chalida.j | 2021-11-02
Requirements
| # | Description |  |  |  | Priority | Note
| 1 | Import Excel |  |  |  |  | (อ้างตาม email | Email (Click Here)
[7 empty] | อ้างอิงตาม Template |  | 12. แผนการผลิตโรงแยกก๊าซขนอม(ธ.ค 64 - ธ.ค. 65)_Rev.0.xlsx
โดยอ่านข้อมูลจาก Sheet แรกของไฟล์เท่านั้นจากตัวอย่าง คือ Sheet "แผนผลิต2564"
Sheet ลำดับที่ 2 Sheet Est-Dec-21 : เป็น Sheet ข้อมูล Daily Actual ( ระบบทำการอ่านข้อมูลเพื่อ Import ให้ตามลำดับที่ 2 เป็นต้นไป)
สูตรการคำนวณของ LPG (Column G) : Import ข้อมูลโดยนำค่า ไป หาร 1,000 และนำค่าที่ได้เข้าระบบ
สูตรการคำนวณของ NGL (Column H) : Import ข้อมูลโดยนำค่า ไป หาร 1,000 และนำค่าที่ได้เข้าระบบ
หมายเหตุ
1. ระบบอ้างอิงวันที่ของไฟล์ตามคอลัมน์ A Row ที่ 2 ในการ Start Rolling
2. รูปแบบข้อมูลเดือนลักษณะ Rolling แต่แสดงด้านซ้ายลงไป
3. ไม่รองรับการ Import ข้อมูล ตาม Shipment NGL
| 2 | View Data |  |  |  |  | รูปแบบแสดงข้อมูลเป็น Rolling 13 เดือน โดยแสดงตั้งแต่เดือนปัจจุบัน + 12 เดือน
| 3 | Edit Data |  |  |  |  | สามารถแก้ไขข้อมูลรายเดือนของ แผนการผลิตโรงแยกก๊าซขนอมผลิตภัณฑ์ LPG ,NGL ได้ สามารถแก้ไขข้อมูลรายเดือนของ แผน shipment ของ NGL ได้ หมายเหตุ 1. การแก้ไขระหว่างแผลการผลิต และแผลตาม shipment ระบบไม่ได้คำนวณปริมาณใดๆให้ (ไม่สัมพันธ์กัน ) User จะต้อง Update ข้อมูลเพื่อปรับตามการเพิ่มลดของข้อมูลเอง
| 5 | Paste Data |  |  |  |  | สามารถ copy ข้อมูลจาก excel เพื่อวางในระบบได้ - Copy ข้อมูลรายเดือนของ แผนการผลิตโรงแยกก๊าซขนอมผลิตภัณฑ์ LPG ,NGL ได้ - Copy ข้อมูลรายเดือนของ แผน shipment ของ NGL ได้
| 6 | Save Data can control version and running revision data - บันทึก - บันทึกเป็น |  |  |  |  | สามารถบันทึกข้อมูลเป็น version ได้ โดย - บันทึก : บันทึกข้อมูลจะเป็นบันทึกข้อมูลทับ version เดิม - บันทึกเป็น : บันทึกข้อมูลโดย Running revision +1 จาก version ล่าสุด หมายเหตุ - start version 0 ตาม ปี และเดือน ที่บันทึกข้อมูล ยกตัวอย่าง version text "Ability KHM ปี 2022 เดือน 01 Rev 0"
User interaction and design
| Description |  | Mockup
กดเข้ามาที่เมนู
แกไขข้อมูลรายเดือน
Import Excel
Question
| # | Questions |  |  |  |  | Outcome
| 1 | การกรอกข้อมูล Ability KHM ในส่วนการกรอกแผนการผลิตเป็นปริมาณ และส่วนเพิ่มมาใหม่ที่เป็นการกรอกแบบ Shipment ของ NGL จะทำอยู่ในหน้าจอเดียวกัน โดยลักษณะการ Control Version ก็จะเป็นเวอชั่นเดียวกันทั้งในส่วนแผนการผลิตแบบปริมาณและแบบ Shipment (จะไม่มีการแยกเวอชั่นของปริมาณและ shipment) เนื่องจากเป็นข้อมูลเดียวกัน ต่างกันแค่หน่วยเท่านั้น |  |  |  |  | คุณเตยโอเคตามนี้ ขอเพิ่มฟิลด์ unit เป็น KT/Month และ Shipment
Not Doing
- ไม่รองรับกรณีมีปรับเปลี่ยน Template ข้อมูลที่ใช้ import เข้าระบบ

## Ability โรงกลั่น (hidden)
Ability โรงกลั่น
| Document Version |  | 1
| Epic |  | Ability โรงกลั่น | AM-195
| Document Status |  | Draft
| Description |  | หน้า Input ข้อมูล แผนการผลิตโรงกลั่น ผลิตภัณฑ์ LPG
Document version Log
| # | Version | Modified by | Modified date | Review by |  | Review date
| 1 | 1 | Chalida.j | 2021-11-02
Requirements
| # | Description |  |  |  | Priority | Note
| 1 | Import Excel |  |  |  |  | ไม่รองรับการ Import Excel
| 2 | View Data |  |  |  |  | รูปแบบแสดงข้อมูลเป็น Rolling 13 เดือน โดยแสดงตั้งแต่เดือนปัจจุบัน + 12 เดือน หมายเหตุ กรณีไม่ได้ input ข้อมูลจะ นำข้อมูลเดือนล่าสุดในระบบไปแสดง รวมถึงส่งไป model
| 3 | Edit Data |  |  |  |  | สามารถแก้ไขข้อมูลรายเดือนของ แผนการผลิตโรงกลั่นของ ผลิตภัณฑ์ LPG ได้
| 5 | Paste Data |  |  |  |  | สามารถ copy ข้อมูล เพื่อวางในระบบได้ อ้างอิงตาม Email | Email (Click Here)
| 6 | Save Data can control version and running revision data - บันทึก - บันทึกเป็น |  |  |  |  | สามารถบันทึกข้อมูลเป็น version ได้ โดย - บันทึก : บันทึกข้อมูลจะเป็นบันทึกข้อมูลทับ version เดิม - บันทึกเป็น : บันทึกข้อมูลโดย Running revision +1 จาก version ล่าสุด หมายเหตุ - start version 0 ตาม ปี และเดือน ที่บันทึกข้อมูล ยกตัวอย่าง version text "Ability โรงกลั่น ปี 2022 เดือน 01 Rev 0"
User interaction and design
| Description |  | Mockup
กดเข้ามาที่เมนู
แกไขข้อมูลรายเดือน
Import Excel
Question
| # | Questions |  |  |  |  | Outcome
| 1 | อ้างอิงคำถามจาก รายงาน Inform OR : PTT Getty คืออะไร ปัจจุบันยังไม่ได้มีการ Input ข้อมูลส่วนนี้ |  |  |  |  | เป็นการซื้อหน้าท่าเลย ก็คือ Jetty ของ GC เลย ณ ปัจจุบันยังไม่ค่อยมีทางนี้ เพราะว่า การขายหน้าท่า GC สามารถหาลูกค้าเองได้จึงไม่มาพึ่งเรา เป็นไปได้แต่ โอกาสน้อย แต่ปัจจุบันเรายังไม่มีท ารองรับ Input ช่องนี้ไว้ เป็นซื้อมาขายไปเหมือน IRPC ที่อยู่ด้านล่าง , ใน Ability โรงกลั่นน่าจะต้องเพิ่ม GC Jetty อีก 1 row เพื่อส่งไปให้โมเดล ไม่เกี่ยวกับ balance inventory
Not Doing
- ไม่รองรับกรณีมีเพิ่มโรงกลั่น

## Ability Pentane (hidden)
Ability Pentane
| Document Version |  | 1
| Epic |  | Ability Pentane | AM-151
| Document Status |  | Draft
| Description |  | หน้า Input ข้อมูล แผนการผลิตโรงกลั่น ผลิตภัณฑ์ Pentane GSP6
Document version Log
| # | Version | Modified by | Modified date | Review by |  | Review date
| 1 | 1 | Chalida.j | 14/2/2021
Requirements
| # | Description |  |  |  | Priority | Note
| 1 | Import Excel |  |  |  |  | ไม่รองรับการ Import Excel
| 2 | View Data |  |  |  |  | รูปแบบแสดงข้อมูลเป็น Rolling 13 เดือน โดยแสดงตั้งแต่เดือนปัจจุบัน + 12 เดือน หมายเหตุ กรณีไม่ได้ input ข้อมูลจะ นำข้อมูลเดือนล่าสุดในระบบไปแสดง รวมถึงส่งไป model
| 3 | Edit Data |  |  |  |  | สามารถแก้ไขข้อมูลรายเดือนของ แผนการผลิต Pentane ได้ 3.1 ) โดยรองรับการระบุคุณภาพแก๊ส 3 ระดับ ดังนี้ Pentane Tier1 - ROC Pentane Tier2 - ROC Pentane Tier3 - ROC หมายเหตุ รองรับการระบุ 1 Tier ต่อเดือน 3.2 ) สามารถระบุ Unit ได้ KT/Month : ระบบนำ value ไปใช้ตามที่ระบุ Ton/hr : ระบบนำ value ที่ระบุไปคำนวณ (value * 24 * workday /1000) เพื่อคำนวณ เป็น KT/Month 3.3) สามารถแก้ไข work day ได้ ไม่ต่ำกว่า 1 วัน และไม่เกินจำนวนวันตามเดือนนั้นๆ
| 5 | Paste Data |  |  |  |  | สามารถ copy ข้อมูล เพื่อวางในระบบได้
| 6 | Save Data can control version and running revision data - บันทึก - บันทึกเป็น |  |  |  |  | สามารถบันทึกข้อมูลเป็น version ได้ โดย - บันทึก : บันทึกข้อมูลจะเป็นบันทึกข้อมูลทับ version เดิม - บันทึกเป็น : บันทึกข้อมูลโดย Running revision +1 จาก version ล่าสุด หมายเหตุ - start version 0 ตาม ปี และเดือน ที่บันทึกข้อมูล ยกตัวอย่าง version text "Ability โรงกลั่น ปี 2022 เดือน 01 Rev 0"
User interaction and design
| Description |  | Mockup
กดเข้ามาที่เมนู
แกไขข้อมูลรายเดือน
Import Excel
Question
| # | Questions |  |  |  |  | Outcome
1
Not Doing
- ไม่รองรับกรณีมีเพิ่ม GSP อื่นสำหรับ Pentane

## Summary- เดิม (hidden)
Input Data | Transaction & Master
|  |  |  | Function | [21 empty] | Manday
module | # | Reference Flow | menu | Import Excel |  | Copy From Excel To Paste on web |  | Edit (Onweb) |  | Control Revision (Save,Save As) |  | Compare Version |  | Rolling Data (Recursive Data) |  | Calculation |  | Config Formula |  | Export To Excel |  | Retrieve Data From Smart Price
|  |  |  | PPS | New | PPS | New | PPS | New | PPS | New | PPS | New | PPS | New | PPS | New | PPS | New | PPS | New | PPS | New |  | กลุ่มหัวข้อ ที่ | Dev | อธิบายสัญญลักษณ์
Input Data >> Reference Price | 1 | Input | cost วผก | - | P | - | P | - | P | - | P | - | O | - | O | - | O | - | O | - | O | P | O | T | 1 | 12 | - | ไม่ระบุ
Input Data >> Reference Price | 2 | Input | Reference Price | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | P | P | T | 1 | 22 | P | ทำ
Input Data >> Supply Plan | 3 | Input | Ability RY | P | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | O | - | O | - | O | O | P | - | - | T | 1 | 18 | O | ไม่ทำ
Input Data >> Supply Plan | 4 | Input | Ability Pentane | - | O | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | O | - | P | - | - | T | 1 | 8
Input Data >> Supply Plan | 5 | Input | Ability KHM | P | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | O | - | O | O | P | - | - | T | 1 | 8 | 1
Input Data >> Supply Plan | 6 | Input | Ability โรงกลั่น | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | O | - | O | O | P | - | - | T | 1 | 6
| 7 | Input | Cal margin($/Ton) | P | O | - | P | - | P | - | P | - | O | - | P | - | P | - | O | P | O | P | P | T | 2 | 45
| 8 | Input | M7 Demand Plan | - | - | - | P | - | P | - | P | - | O | - | O | - | P | - | O | - | P | - | - | T | 1 | 20
| 9 | Adjust Demand | Optimization & Merge allo | P | O | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | O | P | P | - | P | T | 4 | 89
Customer Constrain | 10 | Input | Customer | P | O | - | O | - | P | - | O | - | O | - | O | - | O | - | O | O | P | - | - | M | 1 | 4
Customer Constrain | 11 | Input | Contract | - | O | - | O | - | P | - | O | - | O | - | O | - | O | - | P | O | P | - | - | M | 3 | 22
Customer Constrain | 12 | Input | Volumn Constrain | P | P | - | P | - | P | - | O | - | O | - | P | - | P | - | O | O | P | - | - | T | 1 | 10
| 13 | Input | Turn around | - | O | - | P | - | P | - | O | - | O | - | O | - | P | - | O | - | P | - | O | T | 1 | 5
| 14 | Input | Tank Cap | P | O | - | P | - | P | - | P | - | O | - | P | - | O | - | O | O | P | - | O | T | 1 | 8
| 15 | Input | LR By Legal | P | O | - | P | - | P | - | P | - | O | - | P | - | O | - | O | O | P | - | O | T | 1 | 8
| 16 | Input | Depot | P | O | - | P | - | P | - | P | - | O | - | P | - | O | - | O | O | P | - | O | T | 1 | 8
| 17 | Input | Product | - | O | - | O | - | P | - | O | - | O | - | O | - | O | - | P | O | P | - | O | M | 3 | 15
308
Report
| # | Reference Flow | menu | Export Excel |  | Monitor on Web |  | Save |  | Manday
|  |  |  | PPS | New | PPS | New | PPS | New | Dev
| 1 | Report | Etane Planing | P | P | O | P | - | O | 12
| 2 | Report | Imform OR | P | P | O | P | - | P | 16
| 3 | Report | LPG Rolling | P | P | O | P | - | O | 10
| 4 | Report | New Balance | P | P | O | P | - | P | 52
| 5 | Report | Summary | P | P | O | P | - | O | 25
115

## Summary (hidden)
Input Data | Transaction & Master
Function
module | # | Reference Flow | menu | Import Excel |  | Copy From Excel To Paste on web |  | Edit (Onweb) |  | Control Revision (Save,Save As) |  | Compare Version |  | Rolling Data (Recursive Data) |  | Calculation |  | Config Formula |  | Export To Excel |  | Retrieve Data From Smart Price |  | Manday
|  |  |  | PPS | New | PPS | New | PPS | New | PPS | New | PPS | New | PPS | New | PPS | New | PPS | New | PPS | New | PPS | New | BA | SA | QA
Input Data >> Reference Price | 1 | Input | cost วผก | - | P | - | P | - | P | - | P | - | O | - | O | - | O | - | O | - | O | P | O | 3 | 4 | 3
Input Data >> Reference Price | 2 | Input | Reference Price | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | P | P | 4 | 5 | 3
Input Data >> Supply Plan | 3 | Input | Ability RY | P | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | O | - | O | - | O | - | P | - | - | 3 | 4 | 3
Input Data >> Supply Plan | 4 | Input | Ability Pentane | - | O | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | O | - | P | - | - | 2 | 2 | 1
Input Data >> Supply Plan | 5 | Input | Ability KHM | P | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | O | - | O | - | P | - | - | 2 | 2 | 1
Input Data >> Supply Plan | 6 | Input | Ability โรงกลั่น | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | O | - | O | - | P | - | - | 2 | 2 | 1
| 7 | Input | Cal margin($/Ton) | P | O | - | P | - | P | - | P | - | O | - | P | - | P | - | O | P | O | P | P | 8 | 9 | 1
| 8 | Input | M7 Demand Plan | - | - | - | P | - | P | - | P | - | O | - | O | - | P | - | O | - | P | - | - | 4 | 4 | 1
| 9 | Adjust Demand | Optimization & Merge allo | P | O | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | P | - | O | P | P | - | P | 7 | 9 | 7
Customer Constrain | 10 | Input | Customer | P | O | - | O | - | P | - | O | - | O | - | O | - | O | - | O | - | P | - | - | 1 | 1 | 1
Customer Constrain | 11 | Input | Contract | - | O | - | O | - | P | - | O | - | O | - | O | - | O | - | P | - | P | - | - | 4 | 5 | 4
Customer Constrain | 12 | Input | Volumn Constrain | P | P | - | P | - | P | - | O | - | O | - | P | - | P | - | O | - | P | - | - | 2 | 3 | 2
| 13 | Input | Turn around | - | O | - | P | - | P | - | O | - | O | - | O | - | P | - | O | - | P | - | O | 3 | 3 | 1
| 14 | Input | Tank Cap | P | O | - | P | - | P | - | P | - | O | - | P | - | O | - | O | - | P | - | O | 1 | 1 | 1
| 15 | Input | LR By Legal | P | O | - | P | - | P | - | P | - | O | - | P | - | O | - | O | - | P | - | O | 1 | 1 | 1
| 16 | Input | Depot | P | O | - | P | - | P | - | P | - | O | - | P | - | O | - | O | - | P | - | O | 1 | 1 | 1
| 17 | Input | Product | - | O | - | O | - | P | - | O | - | O | - | O | - | O | O | P | - | P | - | O | 1 | 2 | 2
[23 empty] | Total | 49 | 58 | 34
Report
| # | Reference Flow | menu | PPS: Export Excel; PPS: Monitor on Web; PPS: Save; PPS: Manday
|  |  |  | PPS | New | PPS | New | PPS | New | BA | SA | QA
| 1 | Report | Etane Planing | P | P | O | P | O | O | 2 | 3 | 3 | [14 empty] | อธิบายสัญญลักษณ์
| 2 | Report | Imform OR | P | P | O | P | O | P | 2 | 3 | 3 | [14 empty] | - | N/A
| 3 | Report | LPG Rolling | P | P | O | P | O | O | 2 | 3 | 3 | [14 empty] | P | In scope
| 4 | Report | New Balance | P | P | O | P | O | P | 3 | 4 | 3 | [14 empty] | O | Out of scope
| 5 | Report | Summary | P | P | O | P | O | O | 2 | 3 | 3
|  |  |  | New: Total; BA: 11; SA: 16; QA: 15 |  |  | 60 | 74 | 49

## ลด Function (hidden)
Module
# | Module | menu | Percent | รายละเอียดที่ค้าง | Function No. 1 |  |  | Function No. 2
[5 empty] | Detail | manday (ลด) | หมายเหตุ | Detail | manday | หมายเหตุ
1 | Input Data | cost วผก | 90 | - เก็บรายละเอียด | - |  |  | Compare version | 2
2 | Input Data | Reference Price | 80 | - หัวข้อ Cr Prisim - เก็บรายละเอียด - เพิ่มการดึง smart price manual | หัวข้อ Cr Prisim | 7.5 | ไม่ทำ user work around ได้ manday ยังไม่ได้ถูกรวมใน manday หลัก | Compare version | 2
3 | Input Data | Ability RY | 80 | - เก็บรายละเอียด | -
4 | Input Data | Ability Pentane | 100 |  | -
5 | Input Data | Ability KHM | 90 | พบว่าข้อมูลมีที่เป็น 0 ต้องแก้ Validate | -
6 | Input Data | Ability โรงกลั่น | 90 | -เพิ่มโรงกลั่น PTT Getty - พบว่าข้อมูลมีที่เป็น 0 ต้องแก้ Validate
7 | Optimize & Result | Cal margin($/Ton) | 50 |  | ไม่ทำส่วนนี้ให้เลย เนื่องจากพบเพิ่มเติม ณ วันที่เก็บ Requirement | 4 | ถ้าทำส่วนนี้จะเป็นส่วน Input เพิ่มจากที่ประเมิน 4 Manday เนื่องจากไม่ได้ประเมินเอาไว้ User สามารถ Workaround ทำข้างนอกได้ | Compare version | 2
8 | Optimize & Result | M7 Demand Plan | 50 |  | -
9 | Optimize & Result | Optimization & Merge allo | 0 |  | ลดการ Input ข้อมูลลักษณะตามรูป | 2 | ให้ User คีย์ Value ที่คำนวณแล้วมาเลย
10 | Customer Constrain | Customer | 95 | เพิ่มประเภท M7 , None M.7
11 | Customer Constrain | Contract | 70 | -เก็บรายละเอียด
12 | Customer Constrain | Volumn Constrain | 70 | - เก็บรายละเอียด - เช็คการคำนวณ Turn Around - Merge Data constrain
13 | Customer Constrain | Turn around | 100
14 | Inventory & LR Constrain | Tank Cap | 90 | - เพิ่มการระบุ Percent min max inventory
15 | Inventory & LR Constrain | LR By Legal | 100
16 | Inventory & LR Constrain | Depot | 90 | - เพิ่มให้มีการระบุ Depot C3 ไหลย้อน
17 | Mater | Product | 90 | - Test - เก็บรายละเอียด
18 | Master | Source, Delivery Point | 100
19 | System | User | 100
20 | System | UserGroup | 100
21 | System | Signature | 90 | -Test - fix bug
22 | System | Permission | 100
[6 empty] | 13.5 |  |  | 6
Report
# | Reference Flow | menu | Percent | รายละเอียดที่ค้าง | Function No. 1 |  |  | Function No. 2
[5 empty] | Detail | manday (ลด) | หมายเหตุ | Detail | manday | หมายเหตุ
1 | Report | Etane Planing | 0 |  |  |  |  | ลด Monitor on Web เหลือแต่ Export Excel | 2
2 | Report | Imform OR | 0 |  | ย้ายเมนูไปรวมกับ ห้า M7 Demand plan | 1 |  | ลด Monitor on Web เหลือแต่ Export Excel | 2
3 | Report | LPG Rolling | 0 |  |  |  |  | ลด Monitor on Web เหลือแต่ Export Excel | 2
4 | Report | New Balance | 0 |  |  |  |  | ลด Monitor on Web เหลือแต่ Export Excel | 4
5 | Report | Summary | 0 |  |  |  |  | ลด Monitor on Web เหลือแต่ Export Excel | 2
[6 empty] | 1 |  |  | 12
[6 empty] | 14.5 |  |  | 18 | 32.5
สรุป Manday ที่ลดได้
# | สรุป Manday |  | manday
1 | Master & Transaction |  | 19.5 | หักออก 7.5 ข้อที่ 2 หัวข้อ Cr Prism
2 | Report |  | 13
Total |  |  | 32.5

## Progress (hidden)
Module
# | Module | menu | Percent | Design(BA,SA) | Developer | Test (BA,SA)
1 | Input Data | cost วผก | 90 | - | - เก็บรายละเอียด | - Full Loop Test
2 | Input Data | Reference Price | 80 | - หัวข้อ Cr Prisim - Desgin Database smart price manual | - หัวข้อ Cr Prisim - เก็บรายละเอียด - เพิ่มการดึง smart price manual - feature compare version | - Full Loop Test | pending
3 | Input Data | Ability RY | 80 | - เก็บรายละเอียด | - เก็บรายละเอียด | - Full Loop Test | To do
4 | Input Data | Ability Pentane | 100 | - | - | -
5 | Input Data | Ability KHM | 90 | - คุยรายละเอียดกับ Dev ที่จะปรับ | - แก้ Validate ค่า 0 - แก้ฟังก์ชั่น Import excel เนื่องจาก Template เปลี่ยน | - Full Loop Test
6 | Input Data | Ability โรงกลั่น | 90 | - | - แก้ Validate ค่า 0 - เพิ่มโรงกลั่น PTT Getty | - Full Loop Test | To do | 2
7 | Optimize & Result | Cal margin($/Ton) | 50 | - เก็บรายละเอียด | - คำนวณ Full Cost - คำนวณ Selling Price - คำนวณ Margin per unit - Save - แสดงผล - fix bug - ดึงข้อมูลจาก Smart price | - Full Loop Test | Inprogress
8 | Optimize & Result | M7 Demand Plan | 10 | - คุยรายละเอียดกับ Dev | All | - Full Loop Test | Inprogress
9 | Optimize & Result | Optimization & Merge allo | 0 | - Design Database - Design UX UI | All | - Full Loop Test | To do
10 | Customer Constrain | Customer | 95 | - Design Database (เพิ่มประเภท M7 , None M.7) | -เพิ่มประเภท M7 , None M.7 | - Full Loop Test | Inprogress
11 | Customer Constrain | Contract | 70 | -เก็บรายละเอียด | -เก็บรายละเอียด | - Full Loop Test | To do
12 | Customer Constrain | Volumn Constrain | 70 | - | - เก็บรายละเอียด - เช็คการคำนวณ Turn Around - Merge Data constrain | - Full Loop Test | To do
13 | Customer Constrain | Turn around | 100 | - | - | -
14 | Inventory & LR Constrain | Tank Cap | 90 | - Design Database (เพิ่มการระบุ Percent min max inventory) | - เพิ่มการระบุ Percent min max inventory | - Full Loop Test | To do
15 | Inventory & LR Constrain | LR By Legal | 100 | - | - | -
16 | Inventory & LR Constrain | Depot | 100 | - | - เพิ่มให้มีการระบุ Depot C3 ไหลย้อน | - Full Loop Test
17 | Mater | Product | 90 | - | - ปรับ UI | - Full Loop Test
18 | Master | Source, Delivery Point | 100 | - | - | -
19 | System | User | 100 | - | - | -
20 | System | UserGroup | 100 | - | - | -
21 | System | Signature | 90 |  | - fix bug | - Full Loop Test
22 | System | Permission | 100 | - | - | -
Report
# | Reference Flow | menu | Percent | รายละเอียดที่ค้าง | รายละเอียดที่ค้าง | รายละเอียดที่ค้าง
1 | Report | Etane Planing | 0 |  | -All | - Full Loop Test | To do
2 | Report | Imform OR | 0 |  | -All | - Full Loop Test | To do
3 | Report | LPG Rolling | 0 |  | -All | - Full Loop Test | To do
4 | Report | New Balance | 0 |  | -All | - Full Loop Test | To do
5 | Report | Summary | 0 |  | -All | - Full Loop Test | To do

## Progress SA
Progress System Analysis
System ,Master and Transaction
# | Module | menu | Priority | Start Date | Due Date | Time | Status | % Complete | Remark
1 | Input Data | cost วผก |  |  |  |  | In Progress | 100%
2 | Input Data | Reference Price | Low | - | - |  | Pending | 75% | - หัวข้อ Cr Prisim (Design UI & Database) - Desgin Database smart price manual
3 | Input Data | Ability RY | Normal | 2022-05-09 | 2022-05-10 |  | Waiting | 75% | - เก็บรายละเอียด , มีประเด็นสอบถามคุณเตยเพิ่มเติม เรื่อง Version File
4 | Input Data | Ability Pentane |  |  |  |  | Complete | 100%
5 | Input Data | Ability KHM |  |  |  |  | Complete | 100%
6 | Input Data | Ability โรงกลั่น |  |  |  |  | Complete | 100% | -
7 | Optimize & Result | Cal margin($/Ton) |  |  |  |  | Waiting | 75% | - รอ Design ส่วนเชื่อมต่อจาก Smart price & Desging Database
8 | Optimize & Result | M7 Demand Plan | High | 28/05/2022 |  |  | In Progress | 75% | - โครงสร้าง Database
9 | Optimize & Result | Optimization & Merge allo | High | 2022-05-03 | 2022-05-06 | 32 hr | Not Started | 25% | - Design Database ของหน้าจอ และ Inventory - Design UX UI
10 | Customer Constrain | Customer |  |  |  |  | Complete | 100% | - Design Database (เพิ่มประเภท M7 , None M.7)
11 | Customer Constrain | Contract |  |  |  |  | Complete | 100%
12 | Customer Constrain | Volumn Constrain | High | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 8 hr | Not Started | 75% | -เงื่อนไขการ share Volume - Design การคำนวณ Turn Around
13 | Customer Constrain | Turn around |  |  |  |  | Complete | 100% | -
14 | Inventory & LR Constrain | Tank Cap |  |  |  |  | Complete | 100% | - Design Database (เพิ่มการระบุ Percent min max inventory) - Review ไม่ต้องระบุที่ Tank Cap แต่ไประบที่ Merge Allo แทน ฉะนั้นหน้านี้ ปรับเป็น 100%
15 | Inventory & LR Constrain | LR By Legal |  |  |  |  | Complete | 100% | -
16 | Inventory & LR Constrain | Depot |  |  |  |  | Complete | 100% | -
17 | Mater | Product |  |  |  |  | Complete | 100% | -
18 | Master | Source, Delivery Point |  |  |  |  | Complete | 100% | -
19 | System | User |  |  |  |  | Complete | 100% | -
20 | System | UserGroup |  |  |  |  | Complete | 100% | -
21 | System | Signature |  |  |  |  | Complete | 100%
22 | System | Permission |  |  |  |  | Complete | 100% | -
23 | Jira | Open Card & Plan งาน web ที่ค้าง | High |  |  |  | In Progress | 75%
Report
# | Reference Flow | menu |  | Start Date | Due Date | Time | Status | Percent | Remark
1 | Report | Etane Planing | Normal | 2022-05-23 |  |  | Not Started | 0%
2 | Report | Imform OR | Normal |  |  |  | Not Started | 0%
3 | Report | LPG Rolling | Normal |  |  |  | Not Started | 0%
4 | Report | New Balance | Normal |  |  |  | In Progress | 50% | Design Mockup
5 | Report | Summary | Normal |  |  |  | Not Started | 0%
Note on G8: Chalida: สอบถามคุณเตยวันจันทร์ ที่ 02/05/2022

## Progress Developer
Progress Developer
System ,Master and Transaction
# | Module | menu | Priority | Start Date | Due Date | Time | Status | % Complete | Remark
1 | Input Data | cost วผก |  |  |  |  | In Progress | 75% | เก็บรายละเอียด
2 | Input Data | Reference Price | Low | - | - |  | Pending | 75% | - หัวข้อ Cr Prisim (Design UI & Database) - Desgin Database smart price manual
3 | Input Data | Ability RY | Normal | 2022-05-09 | 2022-05-10 |  | Waiting | 75% | - เก็บรายละเอียด , มีประเด็นสอบถามคุณเตยเพิ่มเติม เรื่อง Version File
4 | Input Data | Ability Pentane |  |  |  |  | Complete | 100%
5 | Input Data | Ability KHM | Normal |  |  |  | In Progress | 75% | - แก้ไข User ปรับ Template อยู่ระหว่าง UT และ Fix bug
6 | Input Data | Ability โรงกลั่น |  |  |  |  | Complete | 100% | -
7 | Optimize & Result | Cal margin($/Ton) | High |  |  |  | Waiting | 75% | - รอเทสและแก้บัคเรื่องของการคำนวณ - Waiting ส่วนเชื่อมต่อ Smartprice
8 | Optimize & Result | M7 Demand Plan | High | 28/05/2022 |  |  | In Progress | 50%
9 | Optimize & Result | Optimization & Merge allo | High | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  | In Progress | 10% | - Design Database ของหน้าจอ และ Inventory - Design UX UI
10 | Customer Constrain | Customer | Normal |  |  |  | Complete | 100% | - เพิ่มประเภท M7 , None M.7
11 | Customer Constrain | Contract | Normal |  |  |  | In Progress | 75% | - รอเทสและแก้บัค
12 | Customer Constrain | Volumn Constrain | High | 2022-05-09 | 2022-05-10 |  | Not Started | 75% | -เงื่อนไขการ share Volume - เชื่อมต่อการคำนวณ Turn Around
13 | Customer Constrain | Turn around |  |  |  |  | Complete | 100% | -
14 | Inventory & LR Constrain | Tank Cap |  |  |  |  | Complete | 100% | - Design Database (เพิ่มการระบุ Percent min max inventory) - Review ไม่ต้องระบุที่ Tank Cap แต่ไประบที่ Merge Allo แทน ฉะนั้นหน้านี้ ปรับเป็น 100%
15 | Inventory & LR Constrain | LR By Legal |  |  |  |  | Complete | 100% | -
16 | Inventory & LR Constrain | Depot |  |  |  |  | Complete | 100% | -
17 | Mater | Product |  |  |  |  | Complete | 100% | -
18 | Master | Source, Delivery Point |  |  |  |  | Complete | 100% | -
19 | System | User |  |  |  |  | Complete | 100% | -
20 | System | UserGroup |  |  |  |  | Complete | 100% | -
21 | System | Signature |  |  |  |  | Complete | 100%
22 | System | Permission |  |  |  |  | Complete | 100% | -
23 | Security Scan | ส่ง Security Scan & Fix Issue |  |  |  |  | Not Started | 0%
24 | Scan Code | Scan Code & Fix Issue |  |  |  |  | Not Started | 0%
Report
# | Reference Flow | menu |  | Start Date | Due Date | Time | Status | Percent | Remark
1 | Report | Etane Planing | Normal |  |  |  | Not Started | 0%
2 | Report | Imform OR | Normal |  |  |  | Not Started | 0%
3 | Report | LPG Rolling | Normal |  |  |  | Not Started | 0%
4 | Report | New Balance | Normal |  |  |  | Not Started | 0%
5 | Report | Summary | Normal |  |  |  | Not Started | 0%
Note on G8: Chalida: สอบถามคุณเตยวันจันทร์ ที่ 02/05/2022

## Progress Develope (hidden)
Progress Devloper
System ,Master and Transaction
Module
# | Module | menu | Percent | Design(BA,SA) | Developer | Test (BA,SA)
1 | Input Data | cost วผก | 90 | - | - เก็บรายละเอียด | - Full Loop Test
2 | Input Data | Reference Price | 80 | - หัวข้อ Cr Prisim - Desgin Database smart price manual | - หัวข้อ Cr Prisim - เก็บรายละเอียด - เพิ่มการดึง smart price manual - feature compare version | - Full Loop Test | pending
3 | Input Data | Ability RY | 80 | - เก็บรายละเอียด | - เก็บรายละเอียด | - Full Loop Test | To do
4 | Input Data | Ability Pentane | 100 | - | - | -
5 | Input Data | Ability KHM | 90 | - คุยรายละเอียดกับ Dev ที่จะปรับ | - แก้ Validate ค่า 0 - แก้ฟังก์ชั่น Import excel เนื่องจาก Template เปลี่ยน | - Full Loop Test
6 | Input Data | Ability โรงกลั่น | 90 | - | - แก้ Validate ค่า 0 - เพิ่มโรงกลั่น PTT Getty | - Full Loop Test | To do | 2
7 | Optimize & Result | Cal margin($/Ton) | 50 | - เก็บรายละเอียด | - คำนวณ Full Cost - คำนวณ Selling Price - คำนวณ Margin per unit - Save - แสดงผล - fix bug - ดึงข้อมูลจาก Smart price | - Full Loop Test | Inprogress
8 | Optimize & Result | M7 Demand Plan | 10 | - คุยรายละเอียดกับ Dev | All | - Full Loop Test | Inprogress
9 | Optimize & Result | Optimization & Merge allo | 0 | - Design Database - Design UX UI | All | - Full Loop Test | To do
10 | Customer Constrain | Customer | 95 | - Design Database (เพิ่มประเภท M7 , None M.7) | -เพิ่มประเภท M7 , None M.7 | - Full Loop Test | Inprogress
11 | Customer Constrain | Contract | 70 | -เก็บรายละเอียด | -เก็บรายละเอียด | - Full Loop Test | To do
12 | Customer Constrain | Volumn Constrain | 70 | - | - เก็บรายละเอียด - เช็คการคำนวณ Turn Around - Merge Data constrain | - Full Loop Test | To do
13 | Customer Constrain | Turn around | 100 | - | - | -
14 | Inventory & LR Constrain | Tank Cap | 90 | - Design Database (เพิ่มการระบุ Percent min max inventory) | - เพิ่มการระบุ Percent min max inventory | - Full Loop Test | To do
15 | Inventory & LR Constrain | LR By Legal | 100 | - | - | -
16 | Inventory & LR Constrain | Depot | 100 | - | - เพิ่มให้มีการระบุ Depot C3 ไหลย้อน | - Full Loop Test
17 | Mater | Product | 90 | - | - ปรับ UI | - Full Loop Test
18 | Master | Source, Delivery Point | 100 | - | - | -
19 | System | User | 100 | - | - | -
20 | System | UserGroup | 100 | - | - | -
21 | System | Signature | 90 |  | - fix bug | - Full Loop Test
22 | System | Permission | 100 | - | - | -
Report
# | Reference Flow | menu | Percent | รายละเอียดที่ค้าง | รายละเอียดที่ค้าง | รายละเอียดที่ค้าง
1 | Report | Etane Planing | 0 |  | -All | - Full Loop Test | To do
2 | Report | Imform OR | 0 |  | -All | - Full Loop Test | To do
3 | Report | LPG Rolling | 0 |  | -All | - Full Loop Test | To do
4 | Report | New Balance | 0 |  | -All | - Full Loop Test | To do
5 | Report | Summary | 0 |  | -All | - Full Loop Test | To do

## Progress Test
Progress Unit Test
System ,Master and Transaction
# | Module | menu | Priority | Start Date | Due Date | Time | Status Ready To UT | Status | % Complete | Remark
1 | Input Data | cost วผก | Normal |  |  |  | Pending | In Progress | 75% | เก็บรายละเอียด
2 | Input Data | Reference Price | Normal | - | - |  | Pending | Pending | 50% | - หัวข้อ Cr Prisim (Design UI & Database) - Desgin Database smart price manual
3 | Input Data | Ability RY | Normal |  |  |  | Pending | Pending | 50% | - เก็บรายละเอียด , มีประเด็นสอบถามคุณเตยเพิ่มเติม เรื่อง Version File
4 | Input Data | Ability Pentane | Normal |  |  |  | Ready | To do | 98%
5 | Input Data | Ability KHM | Normal |  |  |  | Ready | To do | 90% | - แก้ไข User ปรับ Template อยู่ระหว่าง UT และ Fix bug
6 | Input Data | Ability โรงกลั่น | Normal |  |  |  | Ready | To do | 98% | -
7 | Optimize & Result | Cal margin($/Ton) | Normal |  |  |  | Pending | Pending | 75% | - รอเทสและแก้บัคเรื่องของการคำนวณ - Waiting ส่วนเชื่อมต่อ Smartprice
8 | Optimize & Result | M7 Demand Plan | Normal |  |  |  | Pending | Not Started | 25%
9 | Optimize & Result | Optimization & Merge allo | Normal |  |  |  | Pending | Not Started | 0% | - Design Database ของหน้าจอ และ Inventory - Design UX UI
10 | Customer Constrain | Customer | Normal |  |  |  | Ready | To do | 98% | - เพิ่มประเภท M7 , None M.7
11 | Customer Constrain | Contract | Normal |  |  |  | Pending | Pending | 50% | - รอเทสและแก้บัค
12 | Customer Constrain | Volumn Constrain | Normal |  |  |  | Pending | Pending | 50% | -เงื่อนไขการ share Volume - เชื่อมต่อการคำนวณ Turn Around
13 | Customer Constrain | Turn around | Normal |  |  |  | Ready | To do | 98% | -
14 | Inventory & LR Constrain | Tank Cap | Normal |  |  |  | Ready | To do | 98% | - Design Database (เพิ่มการระบุ Percent min max inventory) - Review ไม่ต้องระบุที่ Tank Cap แต่ไประบที่ Merge Allo แทน ฉะนั้นหน้านี้ ปรับเป็น 100%
15 | Inventory & LR Constrain | LR By Legal | Normal |  |  |  | Ready | To do | 98% | -
16 | Inventory & LR Constrain | Depot | Normal |  |  |  | Ready | To do | 98% | -
17 | Mater | Product | Normal |  |  |  | Ready | To do | 98% | -
18 | Master | Source, Delivery Point | Normal |  |  |  | Ready | To do | 98% | -
19 | System | User | Normal |  |  |  | Ready | To do | 98% | -
20 | System | UserGroup | Normal |  |  |  | Ready | To do | 98% | -
21 | System | Signature | Normal |  |  |  | Ready | To do | 98%
22 | System | Permission | Normal |  |  |  | Ready | To do | 98% | -
Report
# | Reference Flow | menu |  | Start Date | Due Date | Time |  | Status | Percent | Remark
1 | Report | Etane Planing | Normal |  |  |  | Pending | Not Started | 0%
2 | Report | Imform OR | Normal |  |  |  | Pending | Not Started | 0%
3 | Report | LPG Rolling | Normal |  |  |  | Pending | Not Started | 0%
4 | Report | New Balance | Normal |  |  |  | Pending | Not Started | 0%
5 | Report | Summary | Normal |  |  |  | Pending | Not Started | 0%